## 学习计划总表
B端AI产品学习计划总表（2026.08.14 - 2026.10.02｜共7周）
阶段 | 周次 | 日期 | 星期 | 可用时长(h) | 时间段 | 时长(h) | 任务内容 | 相关学习资料 | 产出物/备注 | 完成
预备日 | 预备日 | 8.14 | 周五 | 4.5 | 时段1 | 1 | 整理资料：clone/阅读 context-engineering-intro 仓库，保存 CLAUDE.md 模板；整理 Dify 官方文档书签，定位 RAG、工作流、工具调用章节 | https://github.com/coleam00/context-engineering-intro；https://docs.dify.ai/zh-hans | Dify应用初步可用；业务字段清单
|  |  | 周五 | 4.5 | 时段2 | 2 | 确认 Dify 环境：创建应用，导入报告解析提示词；上传检验报告样图，调试 JSON 输出稳定性 | Dify官方文档-应用搭建、视觉理解（图片解析）章节
|  |  | 周五 | 4.5 | 时段3 | 1.5 | 梳理宠物医疗系统现有模块，梳理检查报告表、病历表字段，整理成文档，作为后续写 PRD 素材 | 自己项目源码、数据库表结构
阶段1 | 第1周 | 8.15 | 周六 | 10.5 | 上午 | 1.5 | 核心概念学习：RAG完整原理（召回、排序、幻觉）；区分RAG适合/不适合业务场景（Dify官方文档） | Dify文档知识库RAG章节 https://docs.dify.ai/zh-hans/guides/knowledge-base
|  |  | 周六 | 10.5 | 上午 | 2 | Dify实操：搭建宠物医疗知识库，导入宠物医疗文档，调试知识库问答，体验漏召回、错误召回现象 | Dify云端知识库功能
|  |  | 周六 | 10.5 | 下午 | 2 | 学习：Human-in-the-Loop人在回路、工具调用Tool-Calling概念，结合JD理解B端AI风险边界 | https://blog.csdn.net/w_enhao/article/details/158066797；https://ones.com/ai/glossary/human-in-the-loop
|  |  | 周六 | 10.5 | 下午 | 2 | 开始撰写PRD第一部分：业务背景、角色、完整用户流程图（正常流程、识别失败、超时、人工复核流程） | https://github.com/landedjobs/ai-pm-interview-prep/blob/main/content/03-writing-ai-prds.md
|  |  | 周六 | 10.5 | 晚上 | 1.5 | 学习AI产品指标体系：使用率、问题解决率、人工介入率、准确率，明确每个指标定义 | https://www.woshipm.com/ai/6378955.html；http://m.toutiao.com/group/7672299261900751375/
|  |  | 周六 | 10.5 | 晚上 | 1.5 | PRD：完成输入输出定义、JSON约束、业务风险边界章节
|  | 8.16 | 周日 | 10.5 | 上午 | 2 | 上下文工程学习：通读context-engineering-intro仓库核心文档，理解业务上下文如何喂给大模型，区分prompt工程 vs 上下文工程 | https://github.com/coleam00/context-engineering-intro 通读README、CLAUDE.md、INITIAL.md模板
|  |  | 周日 | 10.5 | 上午 | 1.5 | PRD补全：异常场景、错误兜底流程
|  |  | 周日 | 10.5 | 下午 | 4 | 完成完整PRD文档：AI专项验收标准（重点！AI产品和普通PRD最大差异） | https://labs.adaline.ai/p/ai-prd-missing-sections；http://m.toutiao.com/group/7621086495918653961/
|  |  | 周日 | 10.5 | 晚上 | 3 | 复盘PRD，自我评审：对照JD岗位职责检查，补齐缺失点；导出完整PRD文档 |  | 本周产出：完整《AI解析检查报告PRD》；Dify RAG知识库Demo
|  | 8.17 | 周一 | 4.5 | 早 | 1.5 | 阅读B端AI产品案例，学习AI对话流程设计（用户输入、系统反馈、异常提示） | https://www.woshipm.com/pd/1642571.html；https://blog.csdn.net/m0_64361522/article/details/162307462
|  |  | 周一 | 4.5 | 晚 | 3 | 实操Dify，给报告解析工作流增加异常分支；模拟图片模糊、无效输入，观察输出，迭代系统提示词 | Dify工作流条件分支节点
|  | 8.18 | 周二 | 4.5 | 早 | 1.5 | 概念复盘：梳理大模型/Prompt/上下文/知识库/工具调用，整理自己的笔记思维导图 | Dify官方文档，梳理核心名词
|  |  | 周二 | 4.5 | 晚 | 3 | 回顾PROJECT_RULES.md，完善Trae的编码约束；梳理前后端交互完整链路：页面-前端-Dify-返回-表单回填 | 自己的PROJECT_RULES.md；Dify API文档 https://docs.dify.ai/zh-hans/api-reference
|  | 8.19 | 周三 | 4.5 | 早 | 1.5 | 学习AI产品常见坑：幻觉、输出格式不稳定、超时、工具调用失败 | https://www.woshipm.com/ai/6373581.html
|  |  | 周三 | 4.5 | 晚 | 3 | 模拟各类边界输入，在Dify反复调试报告解析工作流，尽量稳定输出JSON | Dify应用测试面板，多轮样例测试
|  | 8.20 | 周四 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习JD全部岗位要求，标记自己还薄弱点 | 你截图的AI产品经理JD
|  |  | 周四 | 4.5 | 晚 | 3 | 回顾整个端到端业务链路，绘制简易架构图：用户操作页面→前端→Dify工作流→AI处理→返回JSON→表单回填→人工复核→入库
|  | 8.21 | 周五 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复盘第1周全部笔记，查漏补缺
|  |  | 周五 | 4.5 | 晚 | 3 | 把PRD、流程图、架构图统一归档；整理面试问答题库（第一波：RAG、人在回路、AI风险）
| 第2周 | 8.22 | 周六 | 10.5 | 上午 | 1.5 | 学习工具调用Tool-calling | Dify文档-工具调用 https://docs.dify.ai/zh-hans/guides/workflow/tool-calling
|  |  | 周六 | 10.5 | 上午 | 2 | Dify实操简单工具调用Demo（模拟读取宠物档案数据） | Dify文档-工具调用 https://docs.dify.ai/zh-hans/guides/workflow/tool-calling
|  |  | 周六 | 10.5 | 下午 | 4 | 研读AI产品验收标准范例；迭代修改自己PRD的验收部分 | https://www.ideaplan.io/blog/how-to-write-prd-for-ai-features
|  |  | 周六 | 10.5 | 晚上 | 3 | 整理笔记：区分什么业务适合AI，什么业务不适合AI
|  | 8.23 | 周日 | 10.5 | 上午 | 3.5 | 复盘全部阶段1概念，做自我提问测试
|  |  | 周日 | 10.5 | 下午 | 4 | 梳理：AI解析报告完整链路全部可能失败点，整理清单
|  |  | 周日 | 10.5 | 晚上 | 3 | 通读Dify工作流API文档，弄懂入参、出参、错误码，理解后续前端对接要拿到什么 | https://docs.dify.ai/zh-hans/api-reference
|  | 8.24 | 周一 | 4.5 | 早 | 1.5 | 学习B端AI产品文档案例 | https://github.com/dtsola/xiaoyaopeipei/blob/main/docs/01-prd.md
|  |  | 周一 | 4.5 | 晚 | 3 | 梳理Dify对接前端需要的全部环境变量、请求参数
|  | 8.25 | 周二 | 4.5 | 早 | 1.5 | 回顾context-engineering核心思想，思考：宠物报告解析场景，哪些业务信息要作为上下文传给大模型 | coleam00仓库examples示例
|  |  | 周二 | 4.5 | 晚 | 3 | 优化Dify提示词，增加更多边界约束
|  | 8.26 | 周三 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习AI指标，思考：AI解析报告功能每个指标如何统计 | http://m.toutiao.com/group/7672299261900751375/
|  |  | 周三 | 4.5 | 晚 | 3 | 模拟面试自问自答：RAG原理、人在回路的意义、AI幻觉如何管控
|  | 8.27 | 周四 | 4.5 | 早 | 1.5 | 查漏补缺阶段1薄弱知识点
|  |  | 周四 | 4.5 | 晚 | 3 | 全部产出物自查：PRD、流程图、架构图、Dify工作流Demo，补齐缺失
|  | 8.28 | 周五 | 4.5 | 早 | 1.5 | 阶段1整体复盘 |  | 🎯阶段1结业
|  |  | 周五 | 4.5 | 晚 | 3 | 阶段1全部产出归档；梳理阶段1学到的全部知识点清单；标记缺口，带入阶段2
阶段2 | 第3周 | 8.29 | 周六 | 10.5 | 上午 | 3.5 | SQL基础概念学习：表、字段、数据源，看懂简单select语句，理解指标口径；不追求手写复杂SQL | http://m.toutiao.com/group/7596903218462949923/；练习网站 https://sqlfather.yupi.icu
|  |  | 周六 | 10.5 | 下午 | 4 | 为AI解析报告功能设计权限方案：哪些角色可用AI解析按钮；角色不可见时如何处理
|  |  | 周六 | 10.5 | 晚上 | 3 | 设计埋点&指标方案：记录按钮触发、调用成功、调用失败、人工修改次数，计算人工介入率
|  | 8.30 | 周日 | 10.5 | 上午 | 3.5 | 学习接口基础：入参、出参、错误码、超时；梳理本项目Dify接口全部异常场景 | Dify API文档错误码章节
|  |  | 周日 | 10.5 | 下午 | 4 | 编写AI专项测试用例：正常图片、模糊图片、无关图片、接口超时、JSON解析失败、大模型返回乱文本 | http://m.toutiao.com/group/7621086495918653961/
|  |  | 周日 | 10.5 | 晚上 | 3 | 学习B端上线流程：需求评审、测试、灰度、上线、回滚机制 | B端产品上线流程公开文章
|  | 8.31 | 周一 | 4.5 | 早 | 1.5 | 技术概念轮动复习：SQL/接口/权限/上线流程，每天一个主题做笔记 | http://m.toutiao.com/group/7596903218462949923/；https://sqlfather.yupi.icu
|  |  | 周一 | 4.5 | 晚 | 3 | 迭代项目文档：权限文档、埋点方案、完整测试用例；思考每一类测试用例页面产品层该如何表现
|  | 9.01 | 周二 | 4.5 | 早 | 1.5 | 技术概念轮动复习：SQL/接口/权限/上线流程，每天一个主题做笔记 | Dify API文档 https://docs.dify.ai/zh-hans/api-reference
|  |  | 周二 | 4.5 | 晚 | 3 | 迭代项目文档：权限文档、埋点方案、完整测试用例；思考每一类测试用例页面产品层该如何表现
|  | 9.02 | 周三 | 4.5 | 早 | 1.5 | 技术概念轮动复习：SQL/接口/权限/上线流程，每天一个主题做笔记 | B端SaaS权限设计文章
|  |  | 周三 | 4.5 | 晚 | 3 | 迭代项目文档：权限文档、埋点方案、完整测试用例；思考每一类测试用例页面产品层该如何表现
|  | 9.03 | 周四 | 4.5 | 早 | 1.5 | 技术概念轮动复习：SQL/接口/权限/上线流程，每天一个主题做笔记 | B端产品上线流程公开文章
|  |  | 周四 | 4.5 | 晚 | 3 | 迭代项目文档：权限文档、埋点方案、完整测试用例；思考每一类测试用例页面产品层该如何表现
|  | 9.04 | 周五 | 4.5 | 早 | 1.5 | 技术概念轮动复习：SQL/接口/权限/上线流程，每天一个主题做笔记
|  |  | 周五 | 4.5 | 晚 | 3 | 迭代项目文档：权限文档、埋点方案、完整测试用例；思考每一类测试用例页面产品层该如何表现
| 第4周 | 9.05 | 周六 | 10.5 | 上午 | 3.5 | 学习B端系统权限体系，AI能力如何和权限绑定 | B端SaaS权限设计文章
|  |  | 周六 | 10.5 | 下午 | 4 | 完整通读一遍JD技术理解要求，逐条核对自己笔记，补齐不懂概念 | 你的岗位JD截图
|  |  | 周六 | 10.5 | 晚上 | 3 | 模拟研发沟通场景：练习如何向研发描述AI功能需求、异常场景、指标埋点
|  | 9.06 | 周日 | 10.5 | 上午 | 3.5 | 学习AI产品安全、风险边界设计方法论 | https://labs.adaline.ai/p/ai-prd-missing-sections
|  |  | 周日 | 10.5 | 下午 | 4 | 给项目补充风险说明文档：AI能力的限制、业务约束
|  |  | 周日 | 10.5 | 晚上 | 3 | 整理面试题：AI产品和普通B端产品区别；AI效果不好怎么定位问题
|  | 9.07 | 周一 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习技术概念
|  |  | 周一 | 4.5 | 晚 | 3 | 迭代全套项目文档，自查完整性；思考如果研发提出疑问，你如何应答
|  | 9.08 | 周二 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习技术概念
|  |  | 周二 | 4.5 | 晚 | 3 | 迭代全套项目文档，自查完整性；思考如果研发提出疑问，你如何应答
|  | 9.09 | 周三 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习技术概念
|  |  | 周三 | 4.5 | 晚 | 3 | 迭代全套项目文档，自查完整性；思考如果研发提出疑问，你如何应答
|  | 9.10 | 周四 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习技术概念
|  |  | 周四 | 4.5 | 晚 | 3 | 迭代全套项目文档，自查完整性；思考如果研发提出疑问，你如何应答
|  | 9.11 | 周五 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习技术概念
|  |  | 周五 | 4.5 | 晚 | 3 | 迭代全套项目文档，自查完整性；思考如果研发提出疑问，你如何应答
| 第5周 | 9.12 | 周六 | 10.5 | 上午 | 3.5 | 通读Dify工具调用文档，加深理解 | Dify工具调用官方文档 https://docs.dify.ai/zh-hans/guides/workflow/tool-calling
|  |  | 周六 | 10.5 | 下午 | 4 | 复盘阶段2全部产出：权限方案、埋点指标、AI测试用例、风险文档
|  |  | 周六 | 10.5 | 晚上 | 3 | 自我模拟面试，针对JD技术理解要求提问自己
|  | 9.13 | 周日 | 10.5 | 上午 | 3.5 | 梳理全部项目文档清单，整理文件夹
|  |  | 周日 | 10.5 | 下午 | 4 | 找出自己的薄弱点，针对性补学
|  |  | 周日 | 10.5 | 晚上 | 3 | 整理面试问答笔记
|  | 9.14 | 周一 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习概念
|  |  | 周一 | 4.5 | 晚 | 3 | 完善全部文档，统一格式；阶段2结束，全部产物归档
|  | 9.15 | 周二 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习概念
|  |  | 周二 | 4.5 | 晚 | 3 | 完善全部文档，统一格式；阶段2结束，全部产物归档
|  | 9.16 | 周三 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习概念
|  |  | 周三 | 4.5 | 晚 | 3 | 完善全部文档，统一格式；阶段2结束，全部产物归档
|  | 9.17 | 周四 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习概念
|  |  | 周四 | 4.5 | 晚 | 3 | 完善全部文档，统一格式；阶段2结束，全部产物归档
|  | 9.18 | 周五 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习概念
|  |  | 周五 | 4.5 | 晚 | 3 | 完善全部文档，统一格式；阶段2结束，全部产物归档 |  | 🎯阶段2结业产出：权限设计文档、埋点指标方案、完整AI专项测试用例、风险边界说明文档
阶段3 | 第6周 | 9.19 | 周六 | 10.5 | 上午 | 3.5 | 选定第二个AI功能（二选一：①RAG医生内部知识库问答；②AI生成病历草稿） | Dify知识库、工作流示例
|  |  | 周六 | 10.5 | 下午 | 4 | 写第二个AI功能的简易需求、流程图、风险边界
|  |  | 周六 | 10.5 | 晚上 | 3 | Dify搭建第二个AI工作流，调试提示词、输出格式
|  | 9.20 | 周日 | 10.5 | 上午 | 3.5 | 调通第二个AI工作流，测试边界场景
|  |  | 周日 | 10.5 | 下午 | 4 | 开始撰写简历项目描述初稿，对齐JD岗位职责 | JD岗位职责，自己全部项目文档
|  |  | 周日 | 10.5 | 晚上 | 3 | 迭代简历项目描述
|  | 9.21 | 周一 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习全部AI产品概念笔记
|  |  | 周一 | 4.5 | 晚 | 3 | 完善第二个AI功能的简易PRD；持续打磨简历项目描述；整理面试题库
|  | 9.22 | 周二 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习全部AI产品概念笔记
|  |  | 周二 | 4.5 | 晚 | 3 | 完善第二个AI功能的简易PRD；持续打磨简历项目描述；整理面试题库
|  | 9.23 | 周三 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习全部AI产品概念笔记
|  |  | 周三 | 4.5 | 晚 | 3 | 完善第二个AI功能的简易PRD；持续打磨简历项目描述；整理面试题库
|  | 9.24 | 周四 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习全部AI产品概念笔记
|  |  | 周四 | 4.5 | 晚 | 3 | 完善第二个AI功能的简易PRD；持续打磨简历项目描述；整理面试题库
|  | 9.25 | 周五 | 4.5 | 早 | 1.5 | 复习全部AI产品概念笔记
|  |  | 周五 | 4.5 | 晚 | 3 | 完善第二个AI功能的简易PRD；持续打磨简历项目描述；整理面试题库
| 第7周 | 9.26 | 周六 | 10.5 | 上午 | 3.5 | 两套AI工作流整体复盘，梳理项目亮点
|  |  | 周六 | 10.5 | 下午 | 4 | 简历终稿打磨；整理项目作品集文档（PRD、流程图、测试用例截图、Dify工作流截图）
|  |  | 周六 | 10.5 | 晚上 | 3 | 模拟完整面试，基于JD岗位进行全流程模拟
|  | 9.27 | 周日 | 10.5 | 上午 | 3.5 | 查漏补缺全部薄弱知识点
|  |  | 周日 | 10.5 | 下午 | 4 | 整理作品集，把所有文档整理成可展示材料
|  |  | 周日 | 10.5 | 晚上 | 3 | 面试题反复过一遍
|  | 9.28 | 周一 | 4.5 | 全天 | 4.5 | 滚动复习全部内容；反复模拟面试；迭代作品集
|  | 9.29 | 周二 | 4.5 | 全天 | 4.5 | 滚动复习全部内容；反复模拟面试；迭代作品集
|  | 9.30 | 周三 | 4.5 | 全天 | 4.5 | 滚动复习全部内容；反复模拟面试；迭代作品集
|  | 10.01 | 周四 | 4.5 | 全天 | 4.5 | 滚动复习全部内容；反复模拟面试；迭代作品集
|  | 10.02 | 周五 | 4.5 | 全天 | 4.5 | 滚动复习全部内容；反复模拟面试；迭代作品集 |  | 🎯阶段3结业：两套AI工作流Demo；完整作品集；适配JD的简历项目描述；全套面试笔记

## 阶段概览与规则
个人时间基线核算
类型 | 时段 | 时间范围 | 时长
工作日(周一-周五) | 早 | 7:00-8:30 | 1.5h
工作日(周一-周五) | 晚 | 19:30-22:30 | 3h
工作日(周一-周五) 每日可用 |  |  | 4.5h
周末(周六、周日) | 早 | 7:00-10:30 | 3.5h
周末(周六、周日) | 下午 | 13:00-17:00 | 4h
周末(周六、周日) | 晚上 | 19:00-22:00 | 3h
周末(周六、周日) 每日可用 |  |  | 10.5h
学习阶段概览
阶段 | 时间范围 | 周期 | 核心目标
预备日 | 8.14 周五 | 1天 | 环境准备：Dify应用初步可用；业务字段清单
阶段1 | 8.15-8.28 | 2周(14天) | B端AI产品基础 + 完成AI解析报告PRD + Dify实操RAG
阶段2 | 8.29-9.18 | 3周(21天) | 补齐技术理解力，完善项目：权限、埋点指标、AI专项测试用例
阶段3 | 9.19-10.02 | 2周(14天) | 拓展第二个AI工作流功能 + 简历项目包装、面试素材沉淀
各阶段学习配比
阶段 | 理论概念阅读 | 动手实操/输出 | 备注
阶段1 | 40% | 60%（Dify + 写文档） | 所有理论学习落地到宠物医疗系统项目
阶段2 | 30% | 70%（输出项目文档） | 理解SQL基础、接口、上线回滚、灰度、权限控制
阶段3 | — | 50%实操 + 50%简历面试 | 搭建第二个AI功能 + 简历项目包装
执行重要规则
1. 优先级：项目实操 > 看文档视频。不允许只看资料不输出文档、不跑Dify。
2. 如果某天状态差，完不成全部任务，最低底线：完成一半时长，不要直接断档，优先保住动手实操部分，理论阅读可以延后。
3. 每阶段结束必须产出可存档文件，不要只停留在脑子里。
4. 不要深入大模型底层训练、不要啃LangGraph源码；只理解概念、业务场景。
5. 所有学习内容，尽量和你的宠物医疗系统绑定，不要学完全无关的Demo。